## Sheet1
Services | Start Build | Finish Build | % Build | Name | % Testing và merge code | Notes
index.html | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 100% | Nhựt | thực hiện code tĩnh và làm response
productDetail.html | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 100% | Nhựt | thực hiện code tĩnh và làm response
SignUp.html | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 100% | Hà | thực hiện code tĩnh và làm response
cart.html | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 100% | Hà | thực hiện code tĩnh và làm response
Feature index.html | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 100% | Nhựt | code js và sửa lỗi
Feature productDetail.html | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 100% | Nhựt | code js và sửa lỗi
Feature SignUp.html | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 100% | Hà | code js và sửa lỗi
Feature cart.html | 2023-06-16 | 2023-06-22 | 100% | Hà | code js và sửa lỗi
nộp bài | 2023-06-23 | 2023-06-23 | 100% | Nhựt | nộp bài